Приложение №1

План-график

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ «РСОШ№2» в 2015 – 2016 учебном году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятие | сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года | | |
| Муниципальный уровень | Уровень общеобразовательного учреждения | итог |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Май-сентябрь 2015 | Зам.директора по УВР, психолог школы | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий и основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий и основных мероприятий ФГОС ОВЗ в ОУ | Наличие утвержденного плана-графика мероприятий и основных мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на региональном, муниципальном. институциональном уровнях). Реализация плана- графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях). |
| 1.1.2 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Август 2015-август 2016 | Директор школы, Зам.директора по УВР, | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Приведение локальных актов ОУ в соответствии с ФГОС ОВЗ | наличие региональной нормативно-правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ. Соответствие локальных актов ОУ АК ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.1 | Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОУ, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015 | Директор школы,  зам.директора по АХЧ | Организация работы по обеспечению кабинетов начальных классов ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем | Обеспечение кабинетов начальных классов ОУ учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016 | Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОУ, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.2 | Разработка проекта договора о взаимодействии ОУ, реализующего ФГОС ОВЗ, и учреждения дополнительного образования детей | Ноябрь 2015 | Директор школы | Организация работы по заключению договоров о взаимодействии ОУ и учреждения дополнительного образования детей | Заключение договоров о взаимодействии ОУ и учреждения дополнительного образования детей | Утверждена форма примерного договора о взаимодействии ОУ и учреждения дополнительного образования детей |
| 1.1.2.3 | Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов | Декабрь 2015 | Зам.директора по УВР, руководитель ШМО | Контроль организации работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОУ в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОУ в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.1.2.4 | Внесение изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ (от 18.02.2013 №584 «Об утверждении Положения о площадке методического сопровождения образования детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | Ноябрь 2015 | Директор школы, Зам.директора по УВР | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ специалистов МОУО, работников ОУ | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных в Плане работы площадок методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ работников ОУ | Приказ Главного управления «О внесении изменений в положение о Площадке методического сопровождения образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в части обеспечения методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ» |
| 1.1.2.5 | Включение вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ в планы заседаний школьных учебно-методических объединений (далее - «УМО») педагогов образовательных учреждений | постоянно | Зам.директора по УВР, руководители ШМО | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы муниципальных УМО специалистов МОУО, работников ОУ | Обеспечение участия в мероприятиях, предусмотренных планами работы муниципальных УМО работников ОО | Планирование деятельности краевых и муниципальных методических объединений педагогов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Материалы на сайте, страницах краевых и муниципальных УМО |
| 1.2.1 | Подготовка информации заместителю начальника Г лавного управления по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ | Декабрь 2015, август 2016 | Директор школы, Зам.директора по УВР | Сбор и анализ материалов самоанализов ОУ по готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые,организационно- методические.  Предоставление отчета по итогам самоанализа ОУ в Главное управление | Самоанализ ОУ по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ, включая кадровые, материальнотехнические, нормативно-правовые,организационно- методические.  Предоставление отчета по итогам самоанализа ОУ по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в муниципальный орган управления образованием | Информация заместителю начальника Г лавного управления об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ |
| 1.3.1 | Сбор, систематизация и обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе для направления в край в Минобрнауки России | Сентябрь 2015-август 2016 | Зам.директора по УВР Руководители ШМО  Директор школы | Разработка и утверждение приказа муниципального органа управления образованием «Об организации мониторинга по оценке готовности муниципальных образовательных систем к введению ФГОС ОУ для обучающихся с ОВЗ»  Предоставление в Главное управление материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОУ | Направление в Минобрнауки Российской Федерации материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае  Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании |
| 1.3.2 | Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ в школе по результатам проведения мониторинга | Сентябрь 2015 – декабрь 2015 | Зам.директора по УВР  Директор школы | Разработка и утверждение муниципальной программы развития образования обучающихся с ОВЗ по результатам проведения мониторинга  Разработка и утверждение приказа муниципального органа управления образованием приказа «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» | Разработка и утверждение раздела программы развития ОУ по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденные программы развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга регионального, муниципального и школьного уровней  Приказ муниципального органа управления образованием «О контроле готовности общеобразовательных учреждений к внедрению ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ» |
| 1.4.1 | Участие в селекторных, окружных и иных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием, педагогическими работниками края с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану | Октябрь 2015-август 2016 | Зам.директора по УВР  Директор школы | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с руководителями муниципальных ОО | Организация мероприятий по разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ с работниками ОУ | Реализация плана селекторных, окружных и иных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием, педагогическими работниками края с включением вопросов по ознакомлению с содержанием письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ и разъяснению особенностей введения ФГОС ОВЗ в Алтайском крае по утвержденному плану |
| 1.5.1 | Участие в совещаниях и семинарах с учредителями и руководителями ОУ по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОУ | Октябрь 2015-август 2016 | Зам.директора по УВР  Директор школы | Организация совещаний и семинаров с руководителями ОУ по вопросам разработки на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы образовательного учреждения | Разработка на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы ОУ | Проведение совещаний и семинаров с учредителями и руководителями ОУ по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы ОУ |
| 1.5.2 | Участие по запросу Минобрнауки России в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | постоянно | Зам.директора по УВР  Учителя - предметники | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Разработка основных образовательных программ с использованием примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре | Во всех ОУ, предоставляющих образовательные услуги обучающимся с ОВЗ, разработаны основные образовательные программы в соответствии с современными требованиями |
| 1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение приказа школы «О создании рабочей группы по введению в школе федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах» | Март 2015 | Директор школы | Разработка и утверждение приказа школы на управления образованием «О закреплении ответственности за введение ФГОС ОВЗ в школе.  Участие в работе рабочей группы муниципалитета по введению ФГОС ОВЗ (в соответствии с утвержденным приказом) | Разработка и утверждение приказа ОУ «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ОВЗ» | Приказ Главного управления «О создании рабочей группы по введению в Алтайском крае федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах» |
| 1. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 3.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ в Алтайском крае | Апрель 2015-сентябрь 2016 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Разработка и утверждение Плана- графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО регионального, муниципального, школьного уровней |
| 3.1.2 | Разработка и утверждение региональной программы дополнительного профессионального образования для различных категорий работников образования по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | Декабрь 2015 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ | Обеспечение участия в реализации региональной программы дополнительного образования для различных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ руководящих педагогических ОУ | Реализация региональной программы дополнительного профессионального личных категорий работников образования по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1.3 | Организация проведения профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | постоянно | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Информирование руководителей ОУ о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» | Информирование педагогических работников ОУ о сроках проведения профессиональной переподготовки педагогических работников по направлению «Специальное (дефектологическое) образование | Обеспечение потребности края в профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» |
| 3.1.4 | Организация обучения 150 работников образования в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» с включением в их содержания вопросов введения ФГОС ОВЗ | Май-октябрь 2015 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Обеспечение участия работников муниципального органа управления образованием, ОУ и территориальных ПМПК в курсах повышения квалификации | Обеспечение участия работников ОУ в курсах повышения квалификации | Курсы повышения квалификации пройдены 150 работниками муниципальных органов управления образованием. ОУ и территориальных ПМПК |
| 3.1.5 | Мониторинг кадровой готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ | Май 2015-август 2016 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Участие в мониторинге | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности образовательных организаций края по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования, обучающихся с умственной отсталостью |
| 3.1.6 | Организация сетевого консультирования руководящих и педагогических работников края по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Формирование запроса на проведение сетевой консультации | Формирование запроса на проведение сетевой консультации | Обеспечение сетевого консультирования руководящих и педагогических работников края по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 4.1.1 | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год, государственных заданий ОУ | Август 2015, далее постоянно | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год, государственных заданий ОУ | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации полномочий субъекта по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 4.2.1 | Подготовка предложений по объему финан-сирования краевых, муниципальных общеобразовательных учреждений на 2016 год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Учет методических рекомендаций при финансировании муниципальных общеобразовательных учреждений. Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в классах коррекции общеобразовательных муниципальных учреждений. |
| 1. Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ | | | | | | |
| 5.1 | Проведение совещаний, семинаров, с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 гг. | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских мероприятиях | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Создание на сайте МО УО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | Апрель 2015 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Создание на сайте МО УО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | Размещение на сайте ОУ информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОУ | Информированность на всех уровнях о проводимой работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Проведение II Всероссийской научно-практической конференции ГУ «Специальное и инклюзивное образование: инновации, перспективы, проблемы» | Декабрь 2015 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Участие в конференции | Участие в конференции | Участие в конференции не менее 150 научно-педагогических, руководящих и педагогических работников  Диссеминация успешного опыта и позитивных практик введения и реализации ФГОС ОВЗ. а также реализации современных психологопедагогических технологий обучения, воспитания и сопровождения детей с ОВЗ |
| 5.4 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 | Руководители МОУО  Руководители ОУ | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации  ФГОС ОВЗ  Информационное сопровождение родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов, печатной продукции |