Утверждаю

Директор школы _________/Л.И. Новикова/

«_2_» сентября  2013года

План - график мероприятий по подготовке к введению

федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО) в МБОУ «Родинская  средняя общеобразовательная школа№2» Родинского района на 2013 - 2014 учебный год

| № /п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 1.1 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | 01.09.13– 31.05.14 | Новикова Л.И.., Таранова Т.Ю. Савенко С.М, Лохань Е.А. Мясоедова Н.А., Князева И.А., Бондаренко А.А. | основная образовательная программа ООО |
| 1.2 | Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся | 01.01.14 – 31.05.14 | Новикова Л.И..,Таранова Т.Ю., | учебный план ОУ на 2013-2014 учебный год |
| 1.3 | Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | 01.09.13– 31.05.14 | Однокозова В.В..,Тищенко Л.А., Таранов В.Г., учителя- предметники | Программы |
| 1.4 | Внесение необходимых изменений в Устав школы | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И. | изменения, дополнения в Уставе |
| 1.5 | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В., Савенко С.М., Супрун Н.В. ,Видергольд Н.И. | Положения, инструкции, приказы |
| 1.6 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В.Савенко С.М., Лохань Е.А., | должностные инструкции |
| 1.7 | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2014-2015 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | 01.09.13- 31.05.14 | . Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В.Савенко С.М., Лохань Е.А., Гранкина С.А. | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| 2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 2.1 | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | 01.09.13-0110.13 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В. | создание и определение функционала рабочей группы. приказ |
| 2.2 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на - совещании рабочей группы | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В. | Протоколы, план работы |
| 2.3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ООО | 15.11.13-15.12.13 | Таранова Т.Ю. | план методической работы |
| 2.4 | Повышение квалификации учителей основной школы - организация и проведение семинаров | 01.09.13- 31.05.14 | Таранова Т.Ю. | План курсовой подготовки План научно-методических семинаров |
| 2.5 | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В.Савенко С.М., Лохань Е.А., | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.6 | Участие рабочей группы семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И. Таранова Т.Ю. | повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО |
| 3.1 | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | 01.09.13- 31.05.14 | Гриценко Д.Г. | информационные материалы |
| 3.5 | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В. | изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.6 | Разработка плана информированности общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | 01.11.13-01.12.13 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В., Пащенко М.А. | Размещение материалов на сайте школы |
| 3.7. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение мультимедийных учебно-дидактических материалов | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И. | Информационно-образовательная среда |
| 3.9 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | 01.05.14-31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В. Савенко С.М., Лохань Е.А., | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 4.1 | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС в 2014-2015 уч.г. | 01.05.14-31.05.14 | Новикова Л.И., | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | 01.09.13- 31.05.14 | Таранова Т.Ю. | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| 4.3 | Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | 01.01.14- 31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В., учителя- предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | 01.09.13- 31.05.14 | Таранова Т.Ю. | ликвидация профессиональных затруднений |
| 5.1 | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | 01.01.14- 31.05.14 | Гранкина С.А. | заявка на УМК |
| 5.2 | Корректировка сметы расходов на 2014 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса (ст.310) для приобретения оборудования (согласно минимальному перечню) из средств образовательного процесса | 01.09.13- 31.12.13 | Новикова Е.Н. | финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета |
| 5.3 | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2014 год) | 01.09.13- 31.12.13 | Новикова Л.И. | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) |
| 5.4 | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | 01.01.14- 31.05.14 | Новикова Л.И. | Пакет локальных актов школы |
| 6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6.1 | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И., Таранова Т.Ю., Однокозова В.В.Савенко С.М., Лохань Е.А., | экспертная оценка |
| 6.2 | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И. | материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3 | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | 01.09.13- 31.05.14 | Новикова Л.И., Рогщин А.В. | обновление материально-технической базы школы |
| 6.4 | Паспортизация кабинетов | 01.01.14- 31.05.14 | Таранова Т.Ю., Однокозова В.В. Видергольд Н.И., Супркн Н.В., Тищенко Л.А.,Лохань Е.А. | Паспорт учебного кабинета |