**Утверждаю**

**Директор МБОУ «РСОШ №2»**

**Л.И.Новикова**

**Приказ № 174 от 15.09.2014**

**План**

**мероприятий по апробации ФГОС НОО ОВЗ**

**в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа №2»**

**в 2014 – 2016 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование мероприятия | | Примерные сроки | Ответственные |
| I. | Организационное обеспечение апробации проекта федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | | |
| 1. | Организационное обеспечение апробации проекта федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обсуждение на совещании при директоре плана-графика мероприятий по обеспечению апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | Сентябрь 2014г. | Новикова Л.И., директор школы |
| 2. | Создание экспертной группы и рабочих групп по обеспечению 1 этапа апробации проекта ФГОС ОВЗ НОО | | Май 2015г. | Новикова Л.И., директор школы |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | | Июнь 2015г. | Таранова Т.Ю., зам. по УВР |
| 4. | Знакомство и обсуждение проекта Концепции ФГОС для обучающихся с ОВЗ (самостоятельное изучение документа) | | Февраль 2015 | Учителя МБОУ «РСОШ №2» |
| 5. | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (самостоятельное изучение документа) | | Март 2015г. | Таранова Т.Ю., зам. по УВР  Учителя МБОУ «РСОШ №2» |
| 6. | Знакомство с требованиями к структуре основной образовательной программы ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | Апрель2015г. | Таранова Т.Ю., зам. по УВР  Учителя МБОУ «РСОШ №2» |
| 7. | Обсуждение проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ на заседании рабочих групп по апробации проекта ФГОС для учащихся с нарушением интеллекта | | Май 2015г. | Мущиль О.Н., руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 8. | Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации ООП, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | | Июль 2015г. | Новикова Л.И., директор школы |
| II | Создание нормативного обеспечения апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | |
| 1. | Корректировка и обновление нормативно- правовой базы по ФГОС НОО в школе. | | Август 2015г. | Таранова Т.Ю., зам. по УВР |
| 2. | Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | Июнь 2015г. | Новикова Л.И., директор школы |
| 3. | Разработать и утвердить Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №2 | | Июнь 2015г. | Новикова Л.И., директор школы |
| 4. | Подработать и утвердить должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих экспериментальный переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | Август 2015г. | Новикова Л.И., директор школы  Рабочая группа |
| 5. | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности | | В течение года | Администрация школы |
| 6. | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | | До 1.08.2015г. | Однокозова В.В., зам. по ВР, ШМО учителей начальных классов |
| 7. | Разработка и утверждение рабочих программ учителя, работающего в 1 классе | | Август 2015г. | Горбунова Н.П.  Ефременко Т.И. |
| 8. | Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС: - о переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; - об утверждении адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;  - об утверждении годового календарного учебного графика;  - об утверждении учебного плана | | Август 2015г. | Администрация ОУ  ШМО учителей начальных классов |
| III | Материально-техническое обеспечение апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | |
| 1. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы школы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | До 1.08.2015г. | Администрация ОУ  ШМО учителей начальных классов |
| 2. | Обеспечение доступной среды в МБОУ «РСОШ №2» для обучающихся с ОВЗ | | В течение года | Администрация ОУ |
| IV. | Информационное обеспечение апробации проекта ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | | | |
| 1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся | | Постоянно | Администрация ОУ |
| 2. | Родительское собрание: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС» | | Сентябрь 2015 г. | Таранова Т.Ю., зам. директора по УВР;  Супрун Н.В., педагог - психолог |
| 3. | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях. | | В мае 2015г. – 2016г. | Супрун Н.В., педагог - психолог |
| 4. | Размещение информационных материалов о механизме апробации ФГОС ОВЗ на школьном сайте | | Постоянно | Ковальская О.С., зам. по НМР |
| V. | Создание кадрового и методического обеспечения введения ФГОС ОВЗ | | | |
| 1. | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | По плану | | Таранова Т.Ю., зам. директора по УВР; |
| 2. | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по апробации ФГОС ОВЗ начального общего образования | По плану | | Ковальская О.С., зам. по НМР |
| 3. | Проведение окружного семинара «ФГОС для обучающихся с ОВЗ – актуальные вопросы введения» | Октябрь 2015г. | | Таранова Т.Ю., зам. директора по УВР;  Ковальская О.С., зам. по НМР |