АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

МОУ «РОДИНСКАЯ СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»

П Р И К А З

25.06.2008                                                                                                             № 27

О переходе на новую систему оплаты труда в МОУ РСОШ № 2

В соответствии с Законом Алтайского края от 08.05.2008 года № 38-ЗС «О внесении изменений в Закон Алтайского края от 09.11.2004 № 37-ЗС «Об оплате труда работников краевых государственных и муниципальных учреждений в Алтайском крае», постановлением Администрации Алтайского края от 02.06.2008 № 223 «Об эксперименте по переходу на новую систему оплаты труда работников краевых государственных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а так же дополнительного образования» и постановления администрации Родинского района от 19.06.2008 № 287 «Об утверждении Положения о порядке формирования и расходования фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного), а так же дополнительного образования», приказа комитета администрации Родинского района Алтайского края по образованию № 93 от 23.06.2008 года «О переходе на НСОТ работников общеобразовательных учреждений Родинского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать работу по переходу работников МОУ «Родинская СОШ № 2» на новую систему оплаты труда на основе  нормативно-подушевого  финансирования с 01.09.2008 года.

2. Администрации школы, Совету школы подготовить пакет документов, необходимых для перехода на новую систему оплаты труда работников, в срок до 01.07.2008 года.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                           Л.И. Новикова

Приложение 1

ПЛАН

мероприятий по переходу на нормативное подушевое финансирование

и новую систему оплаты труда работников учреждения

МОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа №2» с 1 сентября 2008 года

| №п/п | мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ фактического объема финансирования по смете учреждения с учетом увеличения фонда оплаты труда на 15% с объемом финансирования, рассчитанным по нормативу финансирования на 4 квартал 2008 года | июнь | Лобач И.И. Новикова Л.И. |
| 2 | Провести заседание Совета школы о переходе на новую систему оплаты труда в учреждении | Апрель-май | Новикова Л.И. |
| 3 | Провести заседание методического совета по критериям оценки результативности труда учителя и методической работы | май | Таранова Т.Ю. |
| 4 | Заместитель директора по УР, ВР: 4.1.Изучить нормативную документацию Администрации Алтайского края и управления Алтайского края по образованию и делам молодежи в рамках начала эксперимента, обсудить в коллективе цели и задачи эксперимента, основные нормативные документы, провести разъяснительную работу, внести предложения по определению параметров и критериев качества и результативности деятельности работников учреждения, внести предложения в перечень выплат из специальной части 4.2. Пересмотреть учебную (аудиторную и неаудиторную) нагрузку работников с учетом новой системы оплаты труда и внести предложения по оптимизации; 4.3. Создать рабочие группы из числа педагогов по разработке локальных актов, обеспечивающих переход на новую систему оплаты труда; 4.4. Издать приказы: 4.4.1. Об участии в эксперименте по переходу на новую систему оплаты труда. 4.4.2. Об утверждении показателей по обеспеченности учреждения условиями для применения поправочных коэффициентов, учитывающих наличие особого потенциала Об установлении: а)соотношения базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; б) соотношения доли базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала и доли базовой части оплаты труда остальных работников; в) размера специальной части фонда оплаты труда. г) Об утверждении перечня и порядка выплат, осуществляемых из специального фонда оплаты труда | апрель-май | Таранова Т.Ю. Щербакова Н.В. Синяя Е.В. |
| 5 | Провести заседание СТК по формированию проекта коллективного договора в условиях перехода на новую систему оплаты труда. Разработать и утвердить на общем собрании трудового коллектива: -положение о новой системе оплаты труда работников учреждения; -положение о распределении стимулирующего фонда | май | Синякина С.В. Саткенова Г.И. |
| 6 | На сайте учреждения поместить публичный отчет учреждения за 2008/2009 годы и регулярно размещать информацию о ходе эксперимента по переходу на новую систему оплаты труда | май-август | Новикова Л.И. Правдивцева М.Н. |
| 7 | Своевременно начислять заработную плату работникам учреждения в соответствии с новой системой оплаты труда | сентябрь-декабрь | Лобач И.И. |