Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная школа №2»

Районный конкурс

«Выпускник года»

Проектная работа

«Мостик к детству»

Автор проекта:

Яковлева Ирина,

ученица 11 класса.

с. Родино 2012 г.

Содержание:

- Постановка проблемы………………..……………………….3, 4

- Цель и задачи проекта………………………………………...4

- Срок реализации проекта……………………………………..4

- География проекта…………………………………………….4

- Стратегия и механизм достижения поставленной цели….....4-5

- Рабочий план реализации……………………………………..5-8

6.1. Сведения об основных исполнителях………………………....5

  - План – график реализации проекта…………………………...5-8

  - Бюджет проекта………………………………………………...8

- Механизм оценки результатов…………………………………8

- Конкретно ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе……………………………………………………...8-9

- Дальнейшее развитие проекта………………………………….9

- Постановка проблемы

Сохранить гармонию человека и природы – основная задача, которая стоит перед настоящим поколением. Это требует изменения многих ранее сложившихся представлений о соизмерении человеческих ценностей. Необходимо развитие у каждого человека «экологического сознания», формирование единства сознания и поведения, гармоничного с природой.

Школьный двор, – обязательный атрибут практически каждой школы. Что на нем происходит? Где-то он ухоженный и уютный, собирает и младших – поиграть в классики, и старших – в беседку и даже мамочек с колясками из соседних домов. А где-то это довольно опасное и весьма неприглядное место. Школьный двор нашей школы, к сожалению, нельзя назвать идеальным местом для отдыха. А  так хочется, чтобы здесь было красиво и уютно, Ведь  первое знакомство ребенка со школой начинается с ее внешнего вида, как говорится «встречают по одежке». Первое впечатление от пребывания в школе может стать позывом к желанию учиться в ней. Именно поэтому решение данного вопроса необходимо начать с оформления пришкольного участка.

Для проведения работ на новом качественном уровне по облагораживанию территорий, созерцанию красоты, которая создавала бы хорошее настроение, ощущение гармонии с природой, повышала жизненный тонус, необходим ландшафтный дизайн школьного двора. А очищенные «зелеными помощниками» от вредных примесей пыли, газа и прочих вредных веществ воздух, почва способствовали бы  оздоровлению окружающей среды, где школьники проводят поурочные, досуговые и другие занятия.

В январе 2012 года в школе был разработан проект «Территория школы – сердце микрорайона» по дизайнерскому оформлению школьного двора, данный проект принял участие в конкурсе грантов по экологическому воспитанию. Поэтому готовясь к конкурсу, я долго не думала, а сразу определилась с темой и решила, что мой проект будет направлен на создание уголка отдыха, который входит в единый комплекс ландшафтного оформления пришкольного участка.  Здесь я попыталась связать в единое целое экологическое и эстетическое направление.

Мне захотелось создать на территории нашей школы что-то вроде «райского уголка», где ученики будут не только собирать гербарий, отдыхать, но и приобщаться к добру  (чтобы побывав на нашем мостике и посмотрев на красоту рокария, никому не захотелось кинуть обертку, сорвать цветок или как-либо навредить окружающей среде).

Работая над проектом, было решено привлечь к его реализации добровольческие силы учащихся – волонтеров, что поспособствует развитию волонтерского движения в школе. Проект направлен на развитие экологического мышления и культуры природосообразного поведения, осознание уникальности, красоты естественных и искусственных ландшафтов поможет в воспитании любви к своей малой родине.

Участие в проекте позволит:

- изучить необходимую информацию и познакомиться с элементами ландшафтного дизайна через разные виды деятельности (экскурсии, видео-фотосъемки, Интернет, конкурсы, практические работы).

- воспитывать любовь к малой родине через взаимодействие участников проекта с природой;

- развивать коммуникативную компетенцию, толерантность через совместную деятельность;

2. Цель и задачи проекта

Цель проекта:

Создание уголка отдыха, где учащиеся, проводя свободное время, будут созерцать красоту природы.

Задачи проекта:

- организовать волонтерский отряд;

- ввести новые виды творческого искусства (ландшафтный дизайн) для школьников;

- наладить взаимосвязи между родителями и детьми на основе проектов совместных творческих подходов по облагораживанию территории и воплощению совместных идей;

- благоустроить  школьный двор, оформить клумбы с использованием элементов ландшафтного дизайна;

- создать условия для воспитания чувства ответственности у школьников;

- развивать качества бережного отношения у школьников к труду и материальным ценностям;

- способствовать организации базы для летнего лагеря.

3. Срок реализации проекта: март – май 2012 года.

4. География проекта: Родинский район, с. Родино, МБОУ «РСОШ № 2»

5. Стратегия и механизм достижения поставленной цели

В осуществлении проекта можно выделить несколько уровней:

-         общешкольный уровень

-         административный уровень

-         педагогический уровень

Общешкольный уровень – осуществляется волонтерским отрядом. Состав волонтерского отряда: учащиеся 8 – 11 классов.

Административный уровень  –  представляют заместитель директора по ВР, заместитель директора по АХЧ.

Педагогический уровень – объединяет работу классных руководителей 5 – 11 классов и заведующей пришкольным участком, которая является преподавателем биологии и химии.

На первом этапе проводится анализ ситуации для определения наиболее важных проблем, которые требуют оперативного решения, затем осуществляется работа по  организации волонтерского отряда.

В течение проектировочного этапа разрабатывается проект «Мостик к детству».

Практическая реализация проекта  осуществляется волонтерским отрядом, классными коллективами, родительской общественностью. Сроки реализации – апрель, май 2012 года. После 15 мая подводятся итоги.

При осуществлении проекта важна не только практическая значимость, но и развитие эмоциональных чувств школьников.

6. Рабочий план реализации

6.1. Основные исполнители

Волонтерский отряд с привлечением представителей администрации школы, педагогического и ученического коллективов МБОУ «РСОШ №2», родительской общественности.

6.2. План-график реализации проекта

Выполнение проекта осуществляется по следующим направлениям:

| № п/п | Направление | Виды деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Знания во спасение!» | - приобретение учащимися знаний, необходимых в успешной реализации проекта; - распространение информации среди учащихся и педагогов школы. |
| 2. | «Созидатели» | - организация и проведение практической работы по созданию уголка отдыха |
| 3. | «Мы вместе» | - взаимодействие учащихся, педагогов, родителей |

Этапы реализации проекта  «Мостик к детству»

| № п/п | Название этапа | Цель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Организация волонтерского отряда. Создание условий для мотивации, целеполагания проекта. | До 20 марта |
| 2. | Проектировочный | Построение ориентировочной схемы деятельности | С 20 марта, по 15 апреля |
| 3. | Практический | Реализация проекта | С 15 апреля по15 мая |
| 4. | Заключительный | Сопоставление действительных и желаемых результатов работы. Отчет. | С 15 мая |

План мероприятий  подготовительного этапа

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Анализ существующих проблем | Яковлева Ирина |
| 2. | Организация волонтерского отряда | Яковлева Ирина |

План мероприятий  проектировочного этапа

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта создания уголка отдыха: - создание проектной группы; - выбор уголка отдыха | Зам. директора по ВР, заведующий пришкольным участком, волонтерский отряд |
| 2. | Информирование участников проекта | Волонтерский отряд |

План мероприятий практического этапа

| № п/п | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение семян и выращивание рассады. | Заведующий пришкольным участком, волонтерский отряд |
| 2. | Проведение трудового десанта «Зелёный островок» (имитация речки, создание рокария, разбивка клумб) | Волонтерский отряд, кл. рук. 5 – 11 кл., родительская общественность |
| 3. | Обработка почвы и посадка рассады цветочных культур | Заведующий пришкольным участком, кл. рук., учащиеся 5 – 8 кл. |
| 4. | Изготовление и установка мостика | Зам. директора по АХЧ, рабочий, волонтерский отряд, родительская общественность |
| 5. | Уход за посаженными растениями | Заведующий пришкольным участком, учащиеся 5 – 8 кл. |

- Механизм реализации проекта

| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа проблем по благоустройству пришкольного участка | До 20 марта | Яковлева Ирина, учащиеся |
| 2. | Организации волонтерского отряда | До 20 марта | Яковлева Ирина, учащиеся |
| 3. | Разработка плана мероприятий по созданию уголка отдыха «Мостик к детству» | С 20 марта, по 15 апреля | Зам. директора по ВР, заведующий пришкольным участком, волонтерский отряд |
| 4. | Приобретение семян и выращивание рассады. | Март | Заведующий пришкольным участком, учащиеся, волонтерский отряд |
| 5. | Выполнение имитации речки, создание рокария, разбивка клумб | С 15 апреля по 15 мая | Волонтерский отряд, кл. рук. 5 – 11 кл., учащиеся, родительская общественность |
| 6. | Изготовление мостика | С 15 апреля по 15 мая | Зам. директора по АХЧ, рабочий, родительская общественность |
| 7. | Обработка почвы и высадка цветочной рассады | Конец апреля | Заведующий пришкольным участком, кл. рук., учащиеся 5 – 8 кл. |
| 8. | Оформление уголка отдыха | 15 мая | Волонтерский отряд |

  - Медиаплан проекта

| № п/п | Наименование этапа проекта | Наименование СМИ | Форма изложения информации | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Школьная телестудия «Теле-дом», сайт школы, школьная газета | Выпуски новостей, информационная справка | До 20 марта |
| 2. | Проектировочный | школьная газета «Салют, школята!» | Очерк | С 20 марта, по 15 апреля |
| 3. | Практический | Школьная газета «Салют, школята!», сайт школы, сайты классов | Фото и текстовая информация | С 15 апреля по 15 мая |
| 4. | Заключительный | Школьная телестудия «Теле-дом», школьная газета «Салют, школята!», районная телестудия, сайт школы | Выпуски новостей, фото - и текстовая информация, | С 15 мая |

  - 6.3. Бюджет проекта (смета расходов)

| Статьи затрат | Название материалов | Стоимость, руб. | Запрашиваемые средства, руб. | Спонсорская помощь, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы | Семена цветов Жердь Пиломатериал Гвозди Пеньковая веревка | 500 50*23 шт.=1150 20*7шт.=140 53*1 кг =53 20*3м=60 | 210 1150 140 | 290 53 60 |
| Транспортные услуги |  | 800 |  | 800-00 |
| ИТОГО: |  | 2703 | 1500 | 1203 |

Стоимость проекта составила – две тысячи семьсот три рубля.

- Механизм оценки результатов

Создается экспертная комиссия из администрации школы, представителей  школьной Думы и родительской общественности, которая будет контролировать реализацию и качество выполняемой работы на каждом этапе проекта.

Экспертная оценка осуществляется по следующим критериям:

- Степень участия коллектива школы, родительской общественности  в разработке и реализации проекта.

- Эстетичность выполнения работ.

- Эффективность использование зоны отдыха.

- Конкретно ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе

Наш школьный двор – это универсальное средство, которое одновременно выполняет ряд функций: познавательную, эстетическую, духовно-нравственную, функцию социального закаливания, гражданского становления личности, функцию проектирования собственной деятельности.

Таким образом, уголок отдыха «Мостик к детству», являясь частью школьного двора   позволит создать единый комплекс по ландшафтному его оформлению, обеспечит возможность познания и усвоения детьми системы знаний, ценностей, нравственно-этических и правовых норм поведения в окружающей среде, экологического воспитания, где можно было бы реализовать свои способности, запросы, интересы, идеальную модель маленького мира,  где каждый чувствует себя комфортно, имеет широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим, обретение опыта жизненного созидательного успеха. Данный проект также будет способствовать развитию волонтерского движения в школе.

- Дальнейшее развитие проекта

- Реализация грантовского проекта «Территория школы – сердце микрорайона», частью которого является волонтерский проект «Мостик к детству».

- Экологическое, эстетическое и гражданское воспитание молодёжи.

- Привлечение молодёжи к общественно значимой деятельности.

- Организованный досуг молодёжи, наполненный социально-позитивным содержанием.